**Дорожная карта по внедрению программы воспитания**

 **в МОУ «СОШ п. орошаемый» Дергачевского района Саратовской области**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

 Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

·       готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

·       сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

·       система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

·       социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

·       способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программ воспитания в Дергачевском муниципальном районе.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в Дергачевском муниципальном районе» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

·       организационно-управленческое обеспечение;

·       мероприятия содержательного характера;

·       обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

·       нормативно-правовое обеспечение;

·       кадровое обеспечение;

·       информационное обеспечение;

·       мониторинг;

·       финансовое обеспечение;

·       материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ**

 **в МОУ «СОШ п. Орошаемый» Дергачевского муниципального района»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы на школьном методическом совете, на заседании общешкольного родительского комитета(май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ в  МОУ «СОШ п. Орошаемый» Дергачевского муниципального района Саратовской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Наименование целевого направления по реализации проекта | Ответственный за исполнение мероприятия |
| Мероприятие | Результат | Срок реализации |
| Дата нач. | Дата оконч |
| **Организационно-управленческое обеспечение** |   |
| 1 | Создание рабочих групп по работе над проектами программ воспитания | Приказ по образовательным организациям | Сентябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 2 | Исследование социокультурного пространства образовательных организаций | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 3 | Мониторинги образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Социальный педагог- Мусагалиева Р.Н.  |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования | Сентябрь 2020 | Май 2021 | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 5 | Проведение педагогических мониторинговых исследований по направлениям:     педагогическое управление воспитательным процессом;     уровень воспитанности учащихся;      эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;      участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| **Мероприятия содержательного характера** |
| **6** | Разработка проектов программ в МОУ «СОШ п. Орошаемый» | Проекты программ воспитания | Ноябрь 2020 года | Апрель 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 6.1 | Пояснительные записки проектов  | Проекты пояснительной записки | Ноябрь 2020 года | Ноябрь 2020 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проекты содержательной части программы | Декабрь 2020 года | Январь 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проекты содержательной части программы | Январь 2021 года | Февраль 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проекты содержательной части программы | Февраль 2021 года | Апрель 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 6.4.1. | Инвариантные модули:* «Классное руководство»;
* «Школьный урок»;
* «Курсы внеурочной деятельности»;
* «Работа с родителями»;
* «Самоуправление»;
* «Профориентация»
 | Проекты содержательной части программы | Февраль 021 года | Март 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 6.4.2. | Вариативные модули:* «Ключевые общешкольные дела»;
* «Детские общественные объединения»;
* «Школьные медиа»;
* «Экскурсии, экспедиции, походы»;
* «Организация предметно-эстетической среды»
 | Проект содержательной части программы | Март 2021 | Апрель 2021 | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР Классные руководители 1-11 класс |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | Апрель 2021 | Апрель 2021 | Хавкина Н.Н– зам. директора по ВР |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год | Май 2021 | Июнь 2021 | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете ОО  | Протоколы заседаний пед. советов | Май 2021 года | Май 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольных родительских собраниях | Протоколы общешкольных род. собраний | Май 2021 года | Май 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советам школы | Протоколы заседаний совета школы | Май 2021 года | Май 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями советов старшеклассников и общешкольных родительских собраний | Проекты программ воспитания | Май 2021 года | Май 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| **Нормативно-правовое обеспечение** |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации программы воспитания | Локальные акты | Сентябрь 2020 года | Апрель 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| **Кадровое обеспечение** |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования  | Повышение квалификации и переподготовки классных руководителей.Сертификаты прохождения курсов переподготовки | Июль-сентябрь 2020 года | Июль 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программ воспитания в ОО | Планы ШМО классных руководителей.Отчет о реализации планов.Аналитические справки по итогам проведения семинаров | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года |  Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года |  Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 18 | Совершенствование систем стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| **Информационное обеспечение** |
| 19 | Размещение проектов программ воспитания на официальных сайтах школ | Сайты школ | Февраль 2020 года | Февраль 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 20 | Размещение основных образовательных программ, включающих программы воспитания на официальном сайте школы | Сайты школ | Май 2021 года | Июнь 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 21 | Размещение на сайтах календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Сайты школ | Май 2021 года | Июнь 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| **Мониторинг** |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программвоспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие  в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Проекты программ воспитания.Положение об учете индивидуальных достижений | Ноябрь 2020 года | Февраль 2021 года | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | Один раз в месяц в течение года |   |  Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| **Финансовое обеспечение** |
| 24 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовый отчет | Постоянно |   | Администрация ОО |
| 25 | Соискание грантов | Аналитическая справка | В течение учебного года |   | Хавкина Н.Н.– зам. директора по ВР |
| 26 | Привлечение спонсорской помощи | Финансовый отчет | В течение учебного года |   | Администрация ОО |
| **Материально-техническое обеспечение** |
| 27 | Укрепление материально-технической базы ОО для реализации программы | Аналитическая справка | Декабрь 2020 года | Июнь 2021 года | Администрация ОО |